**Заходи**

**щодо здійснення методичного супроводу підготовки до ЗНО-2021**

**із суспільно-гуманітарних дисциплін**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Навчальний предмет** | **Дата проведення/час** | **Назва заходу** | **Відповідальні** |
| Усі предмети | постійно | Опрацювання нормативної бази.  Аналіз навчально-методичного комплексу та вибір робочого варіанту та його елементів для підготовки учнів до ЗНО | Відділи/управління освіти ТГ, методисти НМЦ ІППОЧО |
| Усі предмети | Березень  2021 | Оприлюднення методичних рекомендацій щодо успішної підготовки до складання ЗНО-2021 | методисти НМЦ ІППОЧО |
| Усі предмети | Березень  2021 | Створення (у разі необхідності) локальних робочих груп та онлайн-консультаційних пунктів з підготовки до ЗНО на базі опорних освітніх закладів територіальних громад | Відділи/управління освіти ТГ |
| Усі предмети | 11.03.2021 | Проведення обласного онлайн-форуму з проблематики підготовки та успішної здачі ЗНО -2021 | ІППОЧО |
| Усі предмети | Березень  2021 | Включення тематики підготовки до ЗНО у навчальні плани курсів підвищення кваліфікації учителів на базі ІППО ЧО | методисти НМЦ ІППОЧО |
| Усі предмети | постійно | Опрацювання нормативної бази.  Аналіз навчально-методичного комплексу та вибір свого робочого варіанту його елементів для підготовки учнів до ЗНО | Відділи/управління освіти ТГ, методисти НМЦ ІППОЧО |
| Усі предмети | Березень  2021 | Оприлюднення методичних рекомендацій щодо успішної підготовки до складання ЗНО-2021 | методисти НМЦ ІППОЧО |
| Англійська мова | 30.03  15.00 | Вебінар-тренування для вчителів англійської мови «Системна підготовка учнів до ЗНО – аудіювання, письмо, використання мови, читання» - частина І  <https://us02web.zoom.us/j/7655558108?pwd=d88oP_Rz4lg> Ідентифікатор конференції: 765 555 8108  Пароль: 614736 | С.М.Куриш |
| Англійська мова | 06.04.2021  15.00 | Вебінар-тренування для вчителів англійської мови «Системна підготовка учнів до ЗНО – аудіювання, письмо, використання мови, читання» - частина ІІ  <https://us02web.zoom.us/j/7655558108?pwd=d88oP_Rz4lg> Ідентифікатор конференції: 765 555 8108  Пароль: 614736 | С.М.Куриш |
| Англійська мова | 5.04 -7.04  9.00 | "Онлайн-інтенсив для учнів 10-11 класів ЗЗСО по написанню твору на письмову частину ЗНО-2021 з англійської мови"  5-7 квітня за посиланням  <https://t.me/joinchat/ahkNojj7ceM5Nzgy> | К.Г.Худик |
| Іноземні мови | постійно | Частина модуля 2 у курсі підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов на 2021 рік «Алгоритм виконання тренувальних завдань та практичні поради для роботи в класі. Підготовка до ЗНО» | С.М.Куриш  К.Г.Худик  Н.В.Блажевська  І.П.Пекуляк |
| Німецька мова | квітень | Віртуальний практикум для вчителів німецької мови за матеріалами Гете Інституту в Україні | Н.В.Блажевська |
| Історія | Березень-травень  2021 | Проведення онлайн-заходів локального рівня (методичні студії, семінари, школи передового досвіду, тощо)з питань підготовки до ЗНО | Відділи/управління освіти ТГ, методисти НМЦ ІППОЧО |
| Українська мова та література | Березень-травень  2021 | Продовжувати проведення навчальних тренінгових занять для вчителів української мови та літератури 10-11 класів у форматі БомбеЗНО. | Інститут післядипломної педагогічної освіти, творча група |
| Українська мова та література | Квітень 2021 | Організувати майстер-клас із підготовки до ЗНО з української мови та літератури «Ефективні технології в роботі з традиційними темами й нововведеннями» за участю видавництва «Соняшник» | Інститут післядипломної педагогічної освіти |
| Українська мова та література | квітень-травень 2021 | Провести незалежне онлайн-тестування на платформі ІППОЧО з метою моніторингу знань учнів 11-х класів ЗЗСО з української мови та літератури | Інститут післядипломної педагогічної освіти |
| Українська мова та література | До 20.03.  2021 | Активувати наповнення на сайтах відділів/управлінь освіти ТГ сторінок/закладок «Методичний кейс для вчителів української мови та літератури» | Керівники органів управлінь/відділів освітою ТГ |
| Українська мова та література | Березень-травень | Продовжити роботу учнівської школи вихідного дня з української мови та літератури «Дивослово» для учнів 10-11 класів. | Керівники органів управлінь/відділів освітою ТГ |
| Українська мова та література | До 20.03.  2021 | Створити на сайтах закладів освіти рубрику «На допомогу учням в підготовці до ЗНО з української мови та літератури» | Керівники закладів освіти |
| Українська мова та література | Березень-травень  2021 | Проводити додаткові навчальні тренінгові заняття для учнів 10-11 класів з української мови та літератури за методикою БомбеЗНО. | Керівники закладів освіти |
| Українська мова та література | Березень-травень  2021 | Використовувати формати завдань ЗНО під час виконання практичних робіт на уроках української мови та літератури (тести, твір-роздум, робота з текстом) | Вчителі української мови та літератури |
| Українська мова та література | Березень-травень  2021 | Використовувати при підготовці до уроків та під час роботи з учнями сайти-платформи «На урок», «ПРОМЕТЕУС», Курс «Українська мова. Підготовка до ЗНО» тощо. | Вчителі української мови та літератури |
| Українська мова та література | квітень 2021- жовтень 2021 | Здійснити аналіз стану викладання української мови та літератури в ЗЗСО, випускники яких системно показують низькі результати (середній показник до 5 балів) на ЗНО та запланувати заходи на підвищення якості знань учнів | Керівники закладів освіти |
|  |  |  |  |